Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 февраля 2017 г.                                                                                                  № 58

с.Сандата

Об утверждении   Отчета о реализации

муниципальной программы Сандатовского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от  27.09.2013 г.  № 209  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения                                              Н.И.Сероштан

Приложение

к распоряжению Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 13.02.2017 № 58

Отчет

о реализации муниципальной программы

Сальского района

«Развитие культуры»

за 2016 год

Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 14.10.2013 № 222.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Сандатовского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  14437,5  тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета – 8067,1 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей,

- из местных бюджетов – 6320,4 тыс. рублей,

В целях решения задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры капитально отремонтирован  Дом культуры в с. Сандата.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Сандатовском сельском поселении, проведены  следующие мероприятия:

-участие муниципального бюджетного  учреждения культуры  Сальского района «Сельский дом культуры Сандатовского сельского поселения» в массовых мероприятий, направленных на сохранность и развитие самодеятельного народного творчества:  в X Областном фестивале-конкурсе детских и юношеских хореографических коллективов «Каскад-2016», в Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Высота-2016», во Всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства «Королева осень-2016».

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 6 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 3-м  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2015 годом более чем на 100,0 %:

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2016 году составляет 105,4 % по сравнению с прошлым годом;

- увеличение количества культурно-досуговых формирований- темп роста  показателя по сравнению с прошлым годом- 103%;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 110,0 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 97,0 %.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 355 | 360 | 360 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 105 | 105,4 | 105,4 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 30 | 31 | 31 |  |
| 4. | Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях | человек | 1501 | 1500 | 1500 |  |
| 5. | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экземпляров | 30012 | 30000 | 30002 |  |
| 6. | Количество посещений библиотек | тыс. чело-век | 15003 | 15000 | 15000 |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 260 |  | 153 | Отклонение от запланированного значения данного показателя на 15% связано с сокращением финансирования из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек |
| 8. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 10,4 |  | 13,5 | Увеличение на 2,7% в связи с активным внедрением в образовательную деятельность детских школ искусств образовательных программ предпрофессиональной подготовки (ФГТ) |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 62,5 | 74,0 | 74,7 | Увеличение на 1% связано с увеличением фактической заработной платы по Ростовской области и доведением средней заработной платы работникам культуры до установленного нарматива. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
|  | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Сандатовского сельского поселения» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Расширение возможностей для духовного развития | Предоставлена субсидия на капитальный ремонт СДК Сандатовского сельского поселения в сумме 8067,1 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме |  |
|  | 1.2. Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сандатовская поселенческая библиотека» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обслужено читателей 1500 человек, произведена книговыдача в количестве 30002 экземпляров книг, проведено обучающих мероприятий в количестве 2 штук для библиотечных работников Сандатовского сельского поселения |  |
|  | 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Сандатовского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 360 на которых присутствовало 51294 человек. Действует 31 культурно-досуговых формирования, в которых насчитывается 562 участников. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения«Развитие культуры» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения | Развитие культуры | всего | 14886,1 | 14437,5 |
|  |  | областной бюджет | 8514,8 | 8067,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 6321,3 | 6320,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 14886,1 | 14437,5 |
|  |  | областной бюджет | 8514,8 | 8067,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 6321,3 | 6320,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | всего | 8572,2 | 8124,5 |
|  |  | областной бюджет | 7922,2 | 7474,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 650,0 | 650,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие библиотечного дела | всего | 1343,5 | 1342,9 |
|  |  | областной бюджет | 283,7 | 283,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1059,8 | 1059,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 5620,4 | 5620,4 |
|  |  | областной бюджет | 308,9 | 308,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 4611,5 | 4611,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |